## Slide 1
JORNADA TRANSACIONAL
Histórias de usuário
Dor, narrativa, critérios de aceite, Definition of Ready e Definition of Done para cada entrega da jornada.
21 histórias
41 cards consolidados
112 pontos de referência
Notes: Os 41 cards do board viraram 21 histórias completas, cada uma com dor, critérios de aceite, DoR e DoD.

## Slide 2
Como os cards viraram histórias
Cards unidos
Quando só entregam valor em conjunto: os quatro repositórios de gateway com o Caronte, o componente de tela com sua integração, telemetria com padronização de logs.
Cards mantidos separados
Quando podem ser trabalhados por pessoas diferentes ao mesmo tempo: fundos, termos e perfil seguem como histórias independentes para não travar o paralelismo.
FORMATO DE CADA HISTÓRIA
Dor
O problema real que existe hoje
História
Como / quero / para que
Aceite
O que precisa ser verdade no fim
DoR
O que precisa existir antes de começar
DoD
O que fecha a entrega
Notes: Critério de agrupamento e o formato aplicado a todas as histórias.

## Slide 3
Cinco épicos
ÉPICO A
Fundação de plataforma
HU-01 · Conta AWS e padrões de nomenclatura
HU-02 · Contratos de API e estratégia de toggles
HU-03 · Gateways de negócio e BFF provisionados
HU-04 · Rede e conectividade privada
HU-05 · Runtime de containers para BFF e peça habilitadora
HU-06 · Credenciais, segredos, cache e configuração
HU-07 · Distribuição e casca do frontend
7 histórias · 31 pontos
ÉPICO B
Habilitação de dados
HU-08 · Biblioteca de HTTPS endpoints
HU-09 · Endpoints de fundos na peça habilitadora
HU-10 · Endpoints de termos na peça habilitadora
HU-11 · Endpoints de perfil na peça habilitadora
HU-12 · BFF com endpoints complementares e cobertura de testes
5 histórias · 31 pontos
ÉPICO C
Experiência da jornada
HU-13 · Primeira etapa da jornada transacional
HU-14 · Modal de aceite de termos
HU-15 · Tagueamento da jornada
3 histórias · 16 pontos
ÉPICO D
Qualidade e integração
HU-16 · Massas de teste e virtualização de endpoints
HU-17 · Cenários e automação de testes (TAAC)
HU-18 · Integração com a Peça Centralizadora
HU-19 · Pacote de segurança e pentest
4 histórias · 24 pontos
ÉPICO E
Observabilidade
HU-20 · Telemetria e padronização de logs
HU-21 · Dashboards e alarmes operacionais
2 histórias · 10 pontos
Notes: Cinco épicos. A cor de cada um se repete nos slides de história.

## Slide 4
Distribuição por onda
112 pontos · 224 horas de referência
Onda 1 · Fundação
36 pts
HU-01
Conta AWS e padrões de nomenclatura
3
HU-02
Contratos de API e estratégia de toggles
5
HU-03
Gateways de negócio e BFF provisionados
5
HU-04
Rede e conectividade privada
2
HU-05
Runtime de containers para BFF e peça habilitadora
6
HU-06
Credenciais, segredos, cache e configuração
8
HU-07
Distribuição e casca do frontend
2
HU-16
Massas de teste e virtualização de endpoints
5
Onda 2 · Desenvolvimento
52 pts
HU-08
Biblioteca de HTTPS endpoints
5
HU-09
Endpoints de fundos na peça habilitadora
8
HU-10
Endpoints de termos na peça habilitadora
5
HU-11
Endpoints de perfil na peça habilitadora
5
HU-12
BFF com endpoints complementares e cobertura de testes
8
HU-13
Primeira etapa da jornada transacional
8
HU-14
Modal de aceite de termos
5
HU-15
Tagueamento da jornada
3
HU-20
Telemetria e padronização de logs
5
Onda 3 · Integração e entrega
24 pts
HU-17
Cenários e automação de testes (TAAC)
8
HU-18
Integração com a Peça Centralizadora
8
HU-19
Pacote de segurança e pentest
3
HU-21
Dashboards e alarmes operacionais
5
Notes: As 21 histórias distribuídas nas três ondas de três semanas.

## Slide 5
HU-01
A · FUNDAÇÃO DE PLATAFORMA
Conta AWS e padrões de nomenclatura
ONDA
1
PERFIL
SRE / Infra
PONTOS
3
CARDS
PR-02, PR-03
DOR
Não existe uma conta AWS dedicada nem convenção de nomes acordada. Cada peça criada agora nasce em ambiente compartilhado e com nome improvisado, o que gera retrabalho de migração e dificulta rastrear custo por produto.
HISTÓRIA
Como time de plataforma, quero uma conta AWS dedicada e um padrão de nomes acordado para que todos os recursos da jornada nasçam isolados, rastreáveis e com custo atribuível.
CRITÉRIOS DE ACEITE
A conta YB3 está criada e com acessos concedidos aos perfis do squad
O documento de padrão de nomes cobre gateways, containers, repositórios, segredos e buckets
O padrão está aplicado nos primeiros recursos criados
Tags de custo estão definidas e obrigatórias
DEFINITION OF READY
Solicitação de conta aberta com o time de cloud
Lista de perfis e níveis de acesso definida
Convenção de nomes rascunhada e revisada pelo arquiteto
DEFINITION OF DONE
Acesso validado por pelo menos dois perfis diferentes
Padrão publicado no repositório de documentação
Nenhum recurso da jornada fora do padrão
Notes: Não existe uma conta AWS dedicada nem convenção de nomes acordada. Cada peça criada agora nasce em ambiente compartilhado e com nome improvisado, o que gera retrabalho de migração e dificulta rastrear custo por produto.

## Slide 6
HU-02
A · FUNDAÇÃO DE PLATAFORMA
Contratos de API e estratégia de toggles
ONDA
1
PERFIL
Backend + Frontend
PONTOS
5
CARDS
PR-01, PR-04
DOR
Backend e frontend precisam começar ao mesmo tempo, mas sem contrato fechado cada lado assume um formato de resposta diferente e a divergência só aparece na integração, no fim do projeto.
HISTÓRIA
Como squad, quero os contratos dos endpoints publicados e versionados e a estratégia de toggles definida para que backend e frontend trabalhem em paralelo sem risco de retrabalho na integração.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Contrato publicado no repositório, com schema de request, response e erros
Contrato revisado e aprovado por backend, frontend e QA
Lista de toggles definida, com nome, escopo e critério de ativação
Estratégia de rollback por toggle documentada
DEFINITION OF READY
Endpoints analisados e mapeados
Peça Centralizadora consultada sobre campos disponíveis
Padrão de nomes (HU-01) definido
DEFINITION OF DONE
Contrato versionado e consumido pela virtualização (HU-16)
Toggles cadastrados na ferramenta de configuração
Sem campos marcados como "a definir"
Notes: Backend e frontend precisam começar ao mesmo tempo, mas sem contrato fechado cada lado assume um formato de resposta diferente e a divergência só aparece na integração, no fim do projeto.

## Slide 7
HU-03
A · FUNDAÇÃO DE PLATAFORMA
Gateways de negócio e BFF provisionados
ONDA
1
PERFIL
SRE / Infra + Backend
PONTOS
5
CARDS
BE-01, BE-02, BE-03, BE-04, BE-06
DOR
Sem os gateways não há porta de entrada para a jornada. Hoje as chamadas não têm ponto de controle de autenticação, throttling nem versionamento de contrato.
HISTÓRIA
Como time de plataforma, quero os gateways de negócio e de BFF provisionados com seus contratos versionados para que a jornada tenha uma porta de entrada controlada e auditável.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Quatro repositórios criados a partir do template: infra e contrato para cada gateway
Pipelines executando com sucesso em ambiente de desenvolvimento
Caronte configurado no gateway BFF
Chamada de teste atravessa o gateway e retorna o esperado
DEFINITION OF READY
Conta AWS disponível (HU-01)
Contrato de API publicado (HU-02)
Template de repositório acessível ao squad
DEFINITION OF DONE
Pipelines verdes nos quatro repositórios
Rota de smoke test respondendo
Configuração revisada em code review
Notes: Sem os gateways não há porta de entrada para a jornada. Hoje as chamadas não têm ponto de controle de autenticação, throttling nem versionamento de contrato.

## Slide 8
HU-04
A · FUNDAÇÃO DE PLATAFORMA
Rede e conectividade privada
ONDA
1
PERFIL
SRE / Infra
PONTOS
2
CARDS
BE-05
DOR
Sem NLB, ALB e VPC Link o gateway não alcança os containers em rede privada, e expor os serviços publicamente não é opção.
HISTÓRIA
Como time de plataforma, quero a camada de rede provisionada para que o gateway alcance os containers sem exposição pública.
CRITÉRIOS DE ACEITE
NLB, ALB e VPC Link provisionados via repositório de infraestrutura
Rota do gateway até o container validada em ambiente de desenvolvimento
Security groups restritos ao tráfego necessário
DEFINITION OF READY
Gateways provisionados (HU-03)
Desenho de rede aprovado pela arquitetura
DEFINITION OF DONE
Teste de conectividade executado e registrado
Nenhum recurso com acesso público não intencional
Notes: Sem NLB, ALB e VPC Link o gateway não alcança os containers em rede privada, e expor os serviços publicamente não é opção.

## Slide 9
HU-05
A · FUNDAÇÃO DE PLATAFORMA
Runtime de containers para BFF e peça habilitadora
ONDA
1
PERFIL
SRE / Infra
PONTOS
6
CARDS
BE-09, BE-10, BE-11
DOR
Não há onde executar as aplicações. Sem cluster e containers, todo o desenvolvimento de backend fica sem ambiente de verificação.
HISTÓRIA
Como time de backend, quero o cluster ECS e os containers Fargate do BFF e da peça habilitadora provisionados para que as aplicações tenham onde rodar desde o primeiro commit.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Cluster ECS ativo, com autoscaling e limites definidos
Container do BFF sobe e responde ao health check
Container da peça habilitadora sobe e responde ao health check
Deploy automatizado pelo pipeline
DEFINITION OF READY
Rede provisionada (HU-04)
Imagem base e runtime definidos
Padrão de health check acordado
DEFINITION OF DONE
Deploy executado do pipeline sem intervenção manual
Health checks estáveis por 24 horas
Rollback testado
Notes: Não há onde executar as aplicações. Sem cluster e containers, todo o desenvolvimento de backend fica sem ambiente de verificação.

## Slide 10
HU-06
A · FUNDAÇÃO DE PLATAFORMA
Credenciais, segredos, cache e configuração
ONDA
1
PERFIL
SRE / Infra + Backend
PONTOS
8
CARDS
BE-07, BE-08, BE-13, BE-14
DOR
As aplicações precisam de credenciais e segredos para acessar dependências, e hoje não há nem aplicação registrada no portal de credenciais nem cofre configurado. Sem cache, cada chamada repetida vai até a origem.
HISTÓRIA
Como time de backend, quero credenciais, segredos, cache e configuração provisionados para que as aplicações acessem suas dependências com segurança e sem repetir chamadas desnecessárias.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Aplicação criada no portal de credenciais com os scopes aprovados
Repositório de Secrets Manager criado e consumido pelas aplicações
Cache Valkey provisionado e validado
Quickconfig aplicado no portal manager
Nenhum segredo em código ou variável de ambiente em texto puro
DEFINITION OF READY
Conta AWS e padrão de nomes definidos (HU-01)
Scopes necessários levantados com a equipe de segurança
Política de expiração de cache definida
DEFINITION OF DONE
Rotação de segredos documentada
Aplicações lendo segredos do cofre em ambiente de desenvolvimento
Métricas de hit e miss do cache visíveis
Notes: As aplicações precisam de credenciais e segredos para acessar dependências, e hoje não há nem aplicação registrada no portal de credenciais nem cofre configurado. Sem cache, cada chamada repetida vai até a origem.

## Slide 11
HU-07
A · FUNDAÇÃO DE PLATAFORMA
Distribuição e casca do frontend
ONDA
1
PERFIL
SRE / Infra + Frontend
PONTOS
2
CARDS
FE-01, FE-02
DOR
Não existe onde publicar o frontend nem casca de microfrontend registrada no host, então nenhum componente pode ser visto fora da máquina do desenvolvedor.
HISTÓRIA
Como time de frontend, quero o CloudFront, o bucket S3 e o microfrontend Angular publicados para que qualquer componente desenvolvido seja acessível em ambiente compartilhado.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Distribuição CloudFront ativa apontando para o bucket S3 versionado
Microfrontend Angular carregando no host via Module Federation
Deploy automatizado pelo pipeline
Política de cache e invalidação definida
DEFINITION OF READY
Conta AWS disponível (HU-01)
Host de microfrontends identificado e contato definido
Versão do Angular e do Module Federation acordadas
DEFINITION OF DONE
Página de exemplo publicada e acessível
Invalidação de cache testada
Pipeline de deploy verde
Notes: Não existe onde publicar o frontend nem casca de microfrontend registrada no host, então nenhum componente pode ser visto fora da máquina do desenvolvedor.

## Slide 12
HU-08
B · HABILITAÇÃO DE DADOS
Biblioteca de HTTPS endpoints
ONDA
2
PERFIL
Backend
PONTOS
5
CARDS
BE-12, BE-15
DOR
Cada aplicação implementaria sua própria camada de chamada HTTPS, duplicando tratamento de erro, timeout e retry — e divergindo com o tempo.
HISTÓRIA
Como time de backend, quero uma biblioteca compartilhada de HTTPS endpoints publicada no Artifactory para que BFF e peça habilitadora usem a mesma política de timeout, retry e tratamento de erro.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Repositório criado e publicado no Artifactory
Biblioteca com timeout, retry e tratamento de erro padronizados
Versionamento semântico aplicado
Consumida por pelo menos uma aplicação
DEFINITION OF READY
Padrão de nomes definido (HU-01)
Política de retry e timeout acordada com arquitetura
Acesso de publicação no Artifactory liberado
DEFINITION OF DONE
Versão estável publicada
Testes unitários da biblioteca acima de 90%
README com exemplo de uso
Notes: Cada aplicação implementaria sua própria camada de chamada HTTPS, duplicando tratamento de erro, timeout e retry — e divergindo com o tempo.

## Slide 13
HU-09
B · HABILITAÇÃO DE DADOS
Endpoints de fundos na peça habilitadora
ONDA
2
PERFIL
Backend
PONTOS
8
CARDS
BE-16
DOR
A jornada não consegue apresentar os fundos disponíveis ao cliente porque não existe endpoint que exponha esses dados no formato esperado pela tela.
HISTÓRIA
Como cliente da jornada transacional, quero visualizar os fundos disponíveis para que eu possa escolher onde aplicar sem sair do fluxo.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Endpoints implementados conforme o contrato publicado
Retorno validado contra o schema em ambiente de desenvolvimento
Erros mapeados e retornados no padrão acordado
Cobertura de testes unitários acima de 90%
DEFINITION OF READY
Contrato publicado e aprovado (HU-02)
Container da peça habilitadora no ar (HU-05)
Massas de teste disponíveis (HU-16)
DEFINITION OF DONE
Endpoints respondendo no ambiente de desenvolvimento
Testes unitários e de contrato verdes no pipeline
Documentação do endpoint atualizada
Notes: A jornada não consegue apresentar os fundos disponíveis ao cliente porque não existe endpoint que exponha esses dados no formato esperado pela tela.

## Slide 14
HU-10
B · HABILITAÇÃO DE DADOS
Endpoints de termos na peça habilitadora
ONDA
2
PERFIL
Backend
PONTOS
5
CARDS
BE-17
DOR
O aceite de termos é obrigatório na jornada e hoje não há endpoint que devolva o texto vigente nem registre o aceite do cliente.
HISTÓRIA
Como cliente da jornada transacional, quero consultar e aceitar os termos vigentes para que minha decisão fique registrada de forma auditável.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Endpoint de consulta devolve a versão vigente dos termos
Endpoint de aceite registra cliente, versão e data e hora
Erros mapeados e retornados no padrão acordado
Cobertura de testes unitários acima de 90%
DEFINITION OF READY
Contrato publicado e aprovado (HU-02)
Regra de versionamento de termos confirmada com o negócio
Container da peça habilitadora no ar (HU-05)
DEFINITION OF DONE
Aceite persistido e consultável
Testes unitários e de contrato verdes
Evidência de auditoria validada com o time de negócios
Notes: O aceite de termos é obrigatório na jornada e hoje não há endpoint que devolva o texto vigente nem registre o aceite do cliente.

## Slide 15
HU-11
B · HABILITAÇÃO DE DADOS
Endpoints de perfil na peça habilitadora
ONDA
2
PERFIL
Backend
PONTOS
5
CARDS
BE-18
DOR
A jornada precisa adaptar o que mostra ao perfil do cliente, mas essa informação não está exposta em nenhum endpoint próprio.
HISTÓRIA
Como cliente da jornada transacional, quero que a jornada reconheça meu perfil para que as opções apresentadas sejam compatíveis com ele.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Endpoints implementados conforme o contrato publicado
Regras de perfil validadas com o time de negócios
Erros mapeados e retornados no padrão acordado
Cobertura de testes unitários acima de 90%
DEFINITION OF READY
Contrato publicado e aprovado (HU-02)
Regras de elegibilidade por perfil confirmadas
Container da peça habilitadora no ar (HU-05)
DEFINITION OF DONE
Endpoints respondendo no ambiente de desenvolvimento
Testes unitários e de contrato verdes
Regras revisadas com o time de negócios
Notes: A jornada precisa adaptar o que mostra ao perfil do cliente, mas essa informação não está exposta em nenhum endpoint próprio.

## Slide 16
HU-12
B · HABILITAÇÃO DE DADOS
BFF com endpoints complementares e cobertura de testes
ONDA
2
PERFIL
Backend
PONTOS
8
CARDS
BE-19, BE-20
DOR
Nem tudo que a tela precisa vem da peça habilitadora. Sem uma camada de composição, o frontend faria várias chamadas e montaria regra de negócio no navegador.
HISTÓRIA
Como time de frontend, quero um BFF que componha os dados da jornada em respostas prontas para a tela para que o navegador não precise orquestrar chamadas nem aplicar regra de negócio.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Endpoints complementares implementados no BFF conforme contrato
Composição das respostas validada contra a necessidade das telas
Cobertura de testes unitários de no mínimo 90% no BFF e na peça
Pipeline barra merge abaixo da cobertura mínima
DEFINITION OF READY
Contrato publicado (HU-02)
Container do BFF no ar (HU-05)
Biblioteca de HTTPS endpoints disponível (HU-08)
DEFINITION OF DONE
Cobertura mínima aplicada como gate no pipeline
Endpoints do BFF respondendo em desenvolvimento
Contrato do BFF versionado e publicado
Notes: Nem tudo que a tela precisa vem da peça habilitadora. Sem uma camada de composição, o frontend faria várias chamadas e montaria regra de negócio no navegador.

## Slide 17
HU-13
C · EXPERIÊNCIA DA JORNADA
Primeira etapa da jornada transacional
ONDA
2
PERFIL
Frontend
PONTOS
8
CARDS
FE-03, FE-06
DOR
A primeira tela é o ponto de entrada da jornada e hoje não existe. Sem ela não há como validar o fluxo com o negócio nem medir conversão.
HISTÓRIA
Como cliente, quero iniciar a jornada transacional em uma tela clara e acessível para que eu consiga concluir a primeira etapa sem ajuda.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Componente construído com o design system institucional (IDS)
Conformidade WCAG validada: contraste, navegação por teclado e leitor de tela
Integração com os endpoints de fundos e do BFF
Estados de carregamento, vazio e erro implementados
Responsivo nos breakpoints definidos
DEFINITION OF READY
Layout aprovado pelo time de design
Endpoints virtualizados disponíveis (HU-16)
Microfrontend publicado (HU-07)
DEFINITION OF DONE
Componente aprovado em revisão de IDS e de acessibilidade
Integração com endpoints reais validada
Testes de componente no pipeline
Notes: A primeira tela é o ponto de entrada da jornada e hoje não existe. Sem ela não há como validar o fluxo com o negócio nem medir conversão.

## Slide 18
HU-14
C · EXPERIÊNCIA DA JORNADA
Modal de aceite de termos
ONDA
2
PERFIL
Frontend
PONTOS
5
CARDS
FE-04, FE-07
DOR
Sem interface de aceite, o cliente não consegue avançar na jornada e o registro exigido pelo negócio não acontece.
HISTÓRIA
Como cliente, quero ler e aceitar os termos em um modal acessível para que eu possa prosseguir com segurança sobre o que estou aceitando.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Modal construído com o design system institucional (IDS)
Conformidade WCAG validada, incluindo foco preso ao modal e fechamento por teclado
Integração com os endpoints de consulta e de aceite de termos
Aceite bloqueado até a rolagem completa do texto, se o negócio exigir
Estados de erro e nova tentativa implementados
DEFINITION OF READY
Layout do modal aprovado pelo time de design
Regra de obrigatoriedade de leitura confirmada com o negócio
Endpoints de termos virtualizados (HU-16)
DEFINITION OF DONE
Modal aprovado em revisão de IDS e de acessibilidade
Aceite gravado e verificado ponta a ponta
Testes de componente no pipeline
Notes: Sem interface de aceite, o cliente não consegue avançar na jornada e o registro exigido pelo negócio não acontece.

## Slide 19
HU-15
C · EXPERIÊNCIA DA JORNADA
Tagueamento da jornada
ONDA
2
PERFIL
Frontend
PONTOS
3
CARDS
FE-05
DOR
Sem tagueamento a jornada entra em produção cega: não há como medir onde o cliente abandona nem justificar melhorias com dado.
HISTÓRIA
Como time de negócios, quero a jornada instrumentada com eventos de analytics para que eu consiga medir conversão e identificar pontos de abandono.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Eventos implementados conforme a techspec do time de design
Disparo validado na ferramenta de analytics em ambiente de desenvolvimento
Cobertura dos eventos de entrada, aceite de termos e conclusão
Nenhum dado sensível trafegando nos eventos
DEFINITION OF READY
Techspec de tagueamento entregue pelo time de design
Componentes da jornada implementados (HU-13, HU-14)
Acesso à ferramenta de analytics liberado
DEFINITION OF DONE
Eventos visíveis no painel de analytics
Validação conjunta com o time de dados
Documentação dos eventos publicada
Notes: Sem tagueamento a jornada entra em produção cega: não há como medir onde o cliente abandona nem justificar melhorias com dado.

## Slide 20
HU-16
D · QUALIDADE E INTEGRAÇÃO
Massas de teste e virtualização de endpoints
ONDA
1
PERFIL
QA
PONTOS
5
CARDS
QA-01, QA-03
DOR
O frontend depende do backend para começar, e o backend depende de massas para ser testado. Sem virtualização, as duas trilhas viram uma fila.
HISTÓRIA
Como squad, quero massas específicas e endpoints virtualizados desde a primeira onda para que o frontend desenvolva em paralelo ao backend, sem espera.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Massas cobrindo cenários de sucesso, erro e borda para fundos, termos e perfil
Endpoints virtualizados respondendo conforme o contrato publicado
Virtualização acessível ao frontend em ambiente compartilhado
Documentação de como apontar a aplicação para a virtualização
DEFINITION OF READY
Contrato publicado (HU-02)
Ferramenta de virtualização definida e disponível
Cenários de negócio levantados com o time de produto
DEFINITION OF DONE
Frontend consumindo a virtualização com sucesso
Massas versionadas junto ao repositório de testes
Divergências entre virtualização e contrato zeradas
Notes: O frontend depende do backend para começar, e o backend depende de massas para ser testado. Sem virtualização, as duas trilhas viram uma fila.

## Slide 21
HU-17
D · QUALIDADE E INTEGRAÇÃO
Cenários e automação de testes (TAAC)
ONDA
3
PERFIL
QA
PONTOS
8
CARDS
QA-02, QA-05
DOR
Sem suíte automatizada, cada entrega exige regressão manual, o que encarece as ondas seguintes e atrasa a liberação.
HISTÓRIA
Como squad, quero os cenários mapeados e automatizados em TAAC para que cada entrega seja validada pelo pipeline sem regressão manual.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Cenários mapeados e priorizados por criticidade
Suíte TAAC cobrindo o fluxo principal da jornada
Execução automática no pipeline a cada merge
Relatório de execução acessível ao squad
DEFINITION OF READY
Jornada funcional ponta a ponta (HU-13, HU-14)
Integração concluída (HU-18)
Ambiente de execução da suíte disponível
DEFINITION OF DONE
Suíte verde em três execuções consecutivas
Tempo de execução dentro do limite acordado
Cenários revisados com o time de negócios
Notes: Sem suíte automatizada, cada entrega exige regressão manual, o que encarece as ondas seguintes e atrasa a liberação.

## Slide 22
HU-18
D · QUALIDADE E INTEGRAÇÃO
Integração com a Peça Centralizadora
ONDA
3
PERFIL
Backend + QA
PONTOS
8
CARDS
BE-21, QA-04
DOR
Até esta história a jornada roda sobre dados virtualizados. Sem a integração real, nada do que foi construído entrega valor ao cliente.
HISTÓRIA
Como cliente, quero que a jornada opere sobre os dados reais da Peça Centralizadora para que a transação que eu realizar tenha efeito de verdade.
CRITÉRIOS DE ACEITE
BFF integrado à Peça Centralizadora em ambiente de desenvolvimento
Cenários de sucesso, erro e indisponibilidade validados pelo QA
Timeout, retry e circuit breaker configurados
Nenhuma dependência de virtualização no caminho principal
DEFINITION OF READY
Endpoints do BFF concluídos (HU-12)
Acesso à Peça Centralizadora liberado nos ambientes
Contrato de integração confirmado com o time responsável
DEFINITION OF DONE
Fluxo completo executado com dados reais
Cenários de falha validados e documentados
Aprovação formal do QA registrada
Notes: Até esta história a jornada roda sobre dados virtualizados. Sem a integração real, nada do que foi construído entrega valor ao cliente.

## Slide 23
HU-19
D · QUALIDADE E INTEGRAÇÃO
Pacote de segurança e pentest
ONDA
3
PERFIL
QA
PONTOS
3
CARDS
QA-06
DOR
A jornada movimenta dados sensíveis e não pode ir a produção sem avaliação de segurança. A fila do time de segurança costuma ser longa.
HISTÓRIA
Como responsável pela jornada, quero o pacote de pentest preparado e a tarefa aberta com antecedência para que a avaliação de segurança não bloqueie a liberação.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Pacote com escopo, arquitetura, endpoints e credenciais de teste
Tarefa aberta com o time de segurança e data reservada
Ambiente de teste disponível para a equipe de segurança
Plano de tratamento dos achados acordado
DEFINITION OF READY
Jornada integrada e estável (HU-18)
Documentação de arquitetura atualizada
Contato do time de segurança identificado
DEFINITION OF DONE
Pentest agendado com data confirmada
Ambiente validado pela equipe de segurança
Responsável pelo tratamento dos achados definido
Notes: A jornada movimenta dados sensíveis e não pode ir a produção sem avaliação de segurança. A fila do time de segurança costuma ser longa.

## Slide 24
HU-20
E · OBSERVABILIDADE
Telemetria e padronização de logs
ONDA
2
PERFIL
SRE + Backend
PONTOS
5
CARDS
OB-01, OB-02
DOR
Sem telemetria, qualquer incidente vira investigação manual em logs sem formato comum, e o tempo de diagnóstico se estende.
HISTÓRIA
Como time de sustentação, quero métricas, traces e logs padronizados chegando ao Datadog para que o diagnóstico de incidentes não dependa de acesso manual às máquinas.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Datadog integrado ao BFF e à peça habilitadora
Traces distribuídos cobrindo a chamada ponta a ponta
Logs em formato estruturado, com correlação por identificador de requisição
Nenhum dado sensível registrado em log
DEFINITION OF READY
Containers no ar (HU-05)
Padrão de log definido com arquitetura
Licença e acesso ao Datadog liberados
DEFINITION OF DONE
Métricas e traces visíveis no Datadog
Busca por identificador de requisição funcionando
Revisão de dados sensíveis aprovada
Notes: Sem telemetria, qualquer incidente vira investigação manual em logs sem formato comum, e o tempo de diagnóstico se estende.

## Slide 25
HU-21
E · OBSERVABILIDADE
Dashboards e alarmes operacionais
ONDA
3
PERFIL
SRE / Infra
PONTOS
5
CARDS
OB-03, OB-04
DOR
Telemetria sem painel e sem alarme não é observabilidade: a falha continua sendo descoberta pelo cliente antes do time.
HISTÓRIA
Como time de sustentação, quero dashboards e alarmes configurados para que uma degradação seja detectada pelo time antes de virar reclamação do cliente.
CRITÉRIOS DE ACEITE
Dashboard com latência, taxa de erro, throughput e saúde dos containers
Alarmes com limiares acordados e destinatários definidos
Alarme testado com disparo controlado
Runbook associado a cada alarme
DEFINITION OF READY
Telemetria chegando ao Datadog (HU-20)
Limiares de SLO acordados com o negócio
Canal de notificação definido
DEFINITION OF DONE
Dashboard revisado com o squad e a sustentação
Alarmes disparando para o canal correto
Runbooks publicados
Notes: Telemetria sem painel e sem alarme não é observabilidade: a falha continua sendo descoberta pelo cliente antes do time.

## Slide 26
DoR e DoD gerais
DEFINITION OF READY
História escrita no formato como / quero / para que, com dor explícita
Critérios de aceite acordados entre produto, desenvolvimento e QA
Dependências identificadas e desbloqueadas
Estimativa votada em Planning Poker
Sem dependência externa pendente no momento de entrar na onda
DEFINITION OF DONE
Código revisado por par e integrado à branch principal
Testes unitários acima de 90% de cobertura e pipeline verde
Critérios de aceite verificados pelo QA
Documentação e contrato atualizados
Telemetria e log da funcionalidade disponíveis
Demonstração feita ao time de negócios
Notes: Critérios que valem para toda história, além dos específicos de cada uma.

## Slide 27
Próximos passos
01
Refinar com o negócio
Validar dor e critérios de aceite de cada história antes da votação.
02
Votar em Planning Poker
Substituir as 112 estimativas de referência pelo voto do time.
03
Travar o escopo da Onda 1
Confirmar as histórias que entram e checar o DoR de cada uma.
Notes: Fechamento: refinar, votar e travar o escopo da Onda 1.