## Slide 1
JORNADA TRANSACIONAL · PLANEJAMENTO TÉCNICO
Backlog, capacity e roadmap de entrega
Estruturação dos cards do board em frentes paralelas, com pauta de Planning Poker e três ondas de entrega.
35 cards mapeados
5 frentes
3 ondas · sprints de 3 semanas
Notes: Abertura. Contexto: os post-its da sessão de kickoff viraram backlog estruturado, com paralelismo, planning poker, capacity e roadmap em três ondas.

## Slide 2
VISÃO GERAL
Escopo do backlog
35
cards no board
21
pontos já votados (infra e repositórios)
28
cards pendentes de votação
121
pontos estimados no total (referência)
Os 21 pontos vieram da votação registrada nos post-its de infraestrutura. Os demais cards entram na pauta de Planning Poker; os valores de referência deste deck servem apenas para dimensionar as ondas e serão substituídos pelo voto do time.
Notes: Panorama quantitativo. 21 pontos já votados na sessão anterior, o restante entra na pauta de votação.

## Slide 3
Frentes de trabalho
01
Pré-requisitos
Contratos, conta AWS, padrões de nome e toggles
4 cards
02
Backend
Infra, gateways, BFF e peça habilitadora
14 cards
03
Frontend
CloudFront, microfrontend Angular e componentes
7 cards
04
Observability
Datadog, dashboards, alarmes e logs
4 cards
05
Testes
Massas, virtualização, TAAC e pentest
6 cards
Notes: As cinco trilhas e o que cada uma entrega. A cor de cada trilha se repete no resto do deck.

## Slide 4
Pré-requisitos e definições
Definição de contratos dos endpoints analisados
a votar
Criação da nova conta AWS (YB3)
a votar
Definir padrões de nomes para as peças
a votar
Definição de toggles
a votar
Contrato de endpoints e padrão de nomes destravam backend e frontend ao mesmo tempo. A conta AWS YB3 é pré-condição de toda a esteira de provisionamento da Onda 1.
Notes: Bloqueadores de partida: nada de código relevante avança sem estes quatro itens fechados.

## Slide 5
Backend — infraestrutura e repositórios
Repositório Infra Gateway Negócio
1
Repositório Contrato API Gateway Negócio
1
Repositório Infra Gateway BFF
1
Repositório Contrato API Gateway BFF
1
Repositório infra NLB + ALB + VPC Link
1
Configurar Caronte — somente no gtw BFF
1
Provisionar cache Valkey
1
Provisionar quickconfig para portal manager
a votar
Infra de cluster ECS
2
Container ECS Fargate (BFF)
2
Container ECS Fargate (Peça Habilitadora)
2
Repositório Artifactory HTTPS endpoints
a votar
Aplicação no portal de credenciais + scopes
3
Repositório Secrets Manager
3
Notes: Cards azuis e amarelos do board de infra. Os números são os pontos já votados.

## Slide 6
Backend — desenvolvimento
Dependência do Artifactory de HTTPS endpoints
a votar
[Peça Habilitadora] Endpoints de fundos
a votar
[Peça Habilitadora] Endpoints de termos
a votar
[Peça Habilitadora] Endpoints de perfil
a votar
[BFF] Endpoints complementares (fora da peça)
a votar
Testes unitários (90% de cobertura)
a votar
Integração entre BFF e Peça Centralizadora
a votar
Fundos, termos e perfil são trabalháveis em paralelo por pessoas diferentes.
Notes: Os três blocos de endpoints da peça habilitadora são independentes entre si: rodam em paralelo assim que o contrato estiver fechado.

## Slide 7
Frontend
INFRA
Infra CloudFront + bucket S3
1
INFRA
Aplicação microfrontend Angular (Module Federation)
1
DEV
Componente da primeira etapa da jornada transacional (IDS + WCAG)
a votar
DEV
Componente do modal de termos (IDS + WCAG)
a votar
DEV
Integração com endpoints backend — primeira etapa
a votar
DEV
Integração com endpoints backend — modal de termos
a votar
DEV
Implementar tagueamento
Depende da techspec do time de design
a votar
Componentes seguem sem backend pronto usando os endpoints virtualizados da trilha de testes.
Notes: Infra de frontend (CloudFront, S3, microfrontend) pode começar junto com a infra de backend, sem depender do contrato.

## Slide 8
Observability e Testes
Observability
Integração Datadog
Construção de dashboard
Criação de alarmes
Padronização de logs
Testes
Criar massas específicas para a solução
Mapeamento de cenários de testes para TAAC
Virtualização dos endpoints
Validação da integração BFF × Peça Centralizadora
Desenvolvimento de TAAC
Preparar pacote para pentest e criação da tarefa
Notes: Duas trilhas transversais. Testes começa cedo — massas e virtualização destravam o desenvolvimento das outras trilhas.

## Slide 9
Caminho crítico
01
Conta AWS YB3 e padrões de nome
02
Repositórios de infra e rede (NLB, ALB, VPC Link)
03
Cluster ECS e containers Fargate
04
Endpoints da peça habilitadora e do BFF
05
Integração frontend × BFF × Peça Centralizadora
06
TAAC, pentest e pacote de entrega
BLOQUEIO DE ENTRADA
Contrato de endpoints define backend e frontend simultaneamente
DEPENDÊNCIA EXTERNA
Techspec do time de design para o tagueamento
DESACOPLADOR
Virtualização dos endpoints libera o frontend antes do backend
Notes: Caminho crítico: conta AWS → repositórios e rede → cluster e containers → endpoints → integração → TAAC e pentest. Tudo que não está nesta linha é paralelizável.

## Slide 10
O que roda em paralelo
ONDA 1
ONDA 2
ONDA 3
Pré-requisitos
Contratos, conta AWS, padrões e toggles
—
—
Backend
Repositórios, rede, ECS, containers, credenciais e secrets
Endpoints de fundos, termos, perfil, BFF e testes unitários
Integração BFF × Peça Centralizadora
Frontend
CloudFront, S3 e microfrontend Angular
Componentes da primeira etapa, modal de termos e tagueamento
Integração com endpoints reais
Observability
—
Datadog e padronização de logs
Dashboards e alarmes
Testes
Massas, cenários TAAC e virtualização dos endpoints
Acompanhamento dos testes unitários
Validação da integração, TAAC e pacote de pentest
Notes: Matriz do que cada trilha faz em cada onda. A leitura por coluna mostra quantas frentes correm ao mesmo tempo.

## Slide 11
Planning Poker: escala e regras
1
Criação de repositório a partir de template
2
Provisionamento com configuração própria
3
Item com dependência de outro time ou portal
5
Conjunto de endpoints ou componente completo
8
Entrega com integração e validação ponta a ponta
13
Grande demais: quebrar antes de entrar na onda
VOTAÇÃO
Todos revelam ao mesmo tempo; divergência de duas casas ou mais abre discussão e novo voto.
ÂNCORAS
Os cards já votados na sessão anterior valem como referência de 1, 2 e 3.
CONVERSÃO
1 ponto = 2 horas de trabalho efetivo, usado apenas para dimensionar capacity.
Notes: Escala Fibonacci, votação simultânea, discussão quando houver divergência de duas casas ou mais. Referências ancoram os votos.

## Slide 12
Pauta de votação
28 cards · ~90 min
Pré-requisitos · 4
Contratos dos endpoints
Conta AWS YB3
Padrões de nomes
Definição de toggles
Backend · 9
Quickconfig portal manager
Repositório Artifactory HTTPS
Dependência do Artifactory
Endpoints de fundos
Endpoints de termos
Endpoints de perfil
Endpoints complementares BFF
Testes unitários 90%
Integração BFF × Peça
Frontend · 5
Componente primeira etapa
Componente modal de termos
Integração endpoints — etapa 1
Integração endpoints — termos
Tagueamento
Observability · 4
Integração Datadog
Construção de dashboard
Criação de alarmes
Padronização de logs
Testes · 6
Massas específicas
Mapeamento de cenários TAAC
Virtualização dos endpoints
Validação BFF × Peça
Desenvolvimento de TAAC
Pacote de pentest
Notes: Pauta da sessão: 28 cards sem voto. Sugestão de ordem — pré-requisitos primeiro, depois backend, frontend, observability e testes.

## Slide 13
Premissas de capacity
ONDA
3 semanas
15 dias úteis por onda
DIA PRODUTIVO
6 horas
Descontadas cerimônias e suporte
CONVERSÃO
2 h / ponto
Referência definida no planejamento
SQUAD SUGERIDO — A CONFIRMAR
2 devs backend
1 dev frontend
1 SRE / infra
1 QA
Capacidade nominal de 90 h por pessoa por onda, ou 450 h de squad.
DEMANDA TOTAL
242 h
121 pontos estimados no backlog completo
Notes: Premissas abertas para discussão: composição do squad ainda não confirmada. Ajustar aqui muda todos os números seguintes.

## Slide 14
Capacity por onda e por perfil
BACKEND
FRONTEND
SRE / INFRA
QA
PONTOS
HORAS
Onda 1 · Fundação
16 h
6 h
50 h
10 h
41
82 h
Onda 2 · Desenvolvimento
56 h
32 h
10 h
—
49
98 h
Onda 3 · Integração
6 h
16 h
10 h
30 h
31
62 h
Total
78 h
54 h
70 h
40 h
121
242 h
A conversão de 2 horas por ponto deixa cada onda bem abaixo da capacidade nominal do squad. Recomendação: revisar a razão hora/ponto na primeira retrospectiva, usando a Onda 1 como calibragem.
Notes: Distribuição de horas por perfil em cada onda. A folga em relação à capacidade nominal absorve os cards ainda não votados.

## Slide 15
Roadmap por ondas de entrega
9 semanas · 3 ondas
ONDA 1 · SEMANAS 1–3
ONDA 2 · SEMANAS 4–6
ONDA 3 · SEMANAS 7–9
Pré-requisitos
Contratos, conta AWS, nomes e toggles
Backend
Infra, gateways e containers
Endpoints da peça e do BFF
Integração com a Peça Centralizadora
Frontend
CloudFront, S3 e microfrontend
Componentes e tagueamento
Integração com endpoints reais
Observability
Datadog e logs
Dashboards e alarmes
Testes
Massas, cenários e virtualização
TAAC, validação e pentest
Marco
Ambiente provisionado ponta a ponta
Jornada funcional com endpoints virtualizados
Jornada integrada e pacote de pentest
Notes: Visão de linha do tempo: nove semanas em três ondas. As barras mostram sobreposição real entre trilhas.

## Slide 16
ONDA 1
Fundação
Escopo
Contratos, conta AWS YB3, padrões de nome e toggles
Quatro repositórios de gateway (infra e contrato)
Rede: NLB, ALB e VPC Link
Cluster ECS e containers Fargate (BFF e peça)
Caronte, cache Valkey e quickconfig
Portal de credenciais e Secrets Manager
CloudFront, S3 e microfrontend Angular
Massas, cenários TAAC e virtualização dos endpoints
PONTOS
41
HORAS
82
CRITÉRIO DE SAÍDA
Aplicação sobe no cluster, pipeline roda ponta a ponta e o frontend consome endpoints virtualizados.
Notes: Onda 1 entrega ambiente. Critério de saída: aplicação sobe no cluster e o pipeline roda ponta a ponta.

## Slide 17
ONDA 2
Desenvolvimento
Escopo
Endpoints de fundos, termos e perfil na peça habilitadora
Endpoints complementares no BFF
Dependência do Artifactory de HTTPS endpoints
Testes unitários com 90% de cobertura
Componente da primeira etapa da jornada (IDS + WCAG)
Componente do modal de termos (IDS + WCAG)
Tagueamento, após a techspec de design
Integração Datadog e padronização de logs
PONTOS
49
HORAS
98
CRITÉRIO DE SAÍDA
Jornada navegável de ponta a ponta com endpoints próprios respondendo em ambiente de desenvolvimento.
Notes: Onda 2 é a de maior demanda. Fundos, termos e perfil em paralelo; frontend avança sobre a virtualização.

## Slide 18
ONDA 3
Integração e entrega
Escopo
Integração entre BFF e Peça Centralizadora
Integração do frontend com os endpoints reais
Validação da integração BFF × Peça Centralizadora
Desenvolvimento de TAAC
Construção de dashboard e criação de alarmes
Preparação do pacote de pentest e abertura da tarefa
PONTOS
31
HORAS
62
CRITÉRIO DE SAÍDA
Jornada integrada, monitorada no Datadog, com TAAC executando e pentest agendado.
Notes: Onda 3 fecha integração e qualidade. Pentest depende do pacote preparado no início da onda.

## Slide 19
Riscos e dependências externas
Provisionamento da conta AWS YB3
Atraso aqui empurra toda a Onda 1. Abrir a solicitação antes do início da onda.
Techspec de tagueamento
Depende do time de design. Sem ela o card sai da Onda 2 e vai para a Onda 3.
Contrato de endpoints não fechado
Backend e frontend passam a trabalhar sobre premissas divergentes e retrabalham na integração.
Janela de pentest
A fila do time de segurança pode não caber na Onda 3. Reservar a data assim que a Onda 2 começar.
Notes: Quatro riscos que mudam o roadmap se não forem endereçados na primeira semana.

## Slide 20
Próximos passos
01
Sessão de Planning Poker
Votar os 28 cards pendentes e substituir as estimativas de referência.
02
Confirmar a composição do squad
Fechar nomes e percentual de alocação por perfil para travar o capacity.
03
Datar as ondas
Definir a data de início da Onda 1 e reservar a janela de pentest.
Notes: Fechamento: três ações com responsável definido ainda esta semana.